## Folha1
Descrição da Tarefa | Ínicio | Fim | Duração | Responsável
Design Gráfico | 2016-04-01 | 2016-04-08 | 6d | AS, MC
Mapa | 2016-04-01 | 2016-04-07 | 4,5d | MC
Personagem + Zombies | 2016-04-03 | 2016-04-05 | 3d | AS
Equipamento + PowerUps | 2016-04-05 | 2016-04-08 | 4d | MC
Motor de Jogo | 2016-04-01 | 2016-05-06 | 26d | AS, MC, DB
Movimento e Acção do Personagem | 2016-04-01 | 2016-04-14 | 10d | DB, MC
AI dos Zombies | 2016-04-09 | 2016-04-22 | 11d | AS, DB
Interacção Personagem/Zombies | 2016-04-15 | 2016-05-06 | 16d | AS, DB, MC
Testes | 2016-05-07 | 2016-05-20 | 11d | AS, MC, DB
Motor de Jogo | 2016-05-07 | 2016-05-13 | 6d | AS, MC, DB
Multi-Plataformas/Design Responsivo | 2016-05-10 | 2016-05-20 | 9d | AS, MC, DB